东北财经大学校院两级教学质量监控问题台账管理说明

我校建立校院两级联动的教学质量监控问题台账制度，构建“学院一线排查、学校统筹督办，分级登记、闭环整改”的质量改进机制。学院等各教学单位作为质量保障主体，依托院内督导、教研室自查、学生反馈渠道常态化排查教学质量问题，建立学院子台账，落实院内整改与初审；学校质量监控与评估部门统筹建立校级总台账，汇总各教学单位上报问题，开展校级督导抽查、复核销号，对重大质量问题下达督办任务。台账覆盖课堂教学、专业建设、实践教学、毕业设计等全培养环节，实现问题发现、登记、交办、整改、复核、销号全流程留痕，定期开展台账数据分析，推动校院两级质量持续改进。

# 一、基本情况

1.使用部门：质量监控与评估办公室、各学院等质量监控教学单位。

2.台账内容：落实校院两级质量监控闭环管理，记录教学、专业、课程、师资、实践、质量保障体系等各类问题，实现”发现—登记—交办—整改—复核—销号”全过程记录，体现学校统筹监管、学院主体落实的校院两级联动机制。

3.适用对象：本科教学、研究生教学、专业建设、课程建设、实验实训、毕业论文（设计）、督导听课、学生评教、专项评估、内审自查等质量监控场景。

# 二、表头设计与示例

下表为台账的表头设计，以及填报示例。

| 序号 | 问题编号 | 问题来源 | 责任层级（校级/院级） | 责任学院/职能部门 | 问题归属 | 问题类别 | 问题简述 | 风险等级 | 发现时间 | 证据材料 | 校级督办人 | 学院责任人 | 整改措施 | 整改类型 | 整改时限 | 阶段性进展 | 复核情况 | 销号状态 | 复核人 | 销号日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q-2026-001 | 校级教学督导听课 | 院级 | XX学院 |  | 课堂教学质量 | 部分青年教师课堂互动不足，教学方法单一，课件更新不及时 | 一般 | 2026-03-10 | 督导听课记录表、课堂照片 | 质评办XXX | 学院教学副院长XXX | 1.学院组织青年教师教学沙龙活动；2.教研室开展课件年度审核；3.纳入教师年度教学考核；4.学院督导组跟踪听课复查 | 限期整改 | 2026-06-30 | 已完成培训，课件正在修订 | 复核通过 | 已销号 | XXX | 2026-07-02 | 院级自主整改，校级抽查 |
| 2 | Q-2026-002 | 专业评估自查 | 校级+院级 | XX学院+教务处 |  | 专业建设 | 专业人才培养方案课程体系与产业需求匹配度不足，实践学时未达标 | 较大 | 2026-04-15 | 专业自评报告、培养方案 | 质评办XXX | 院长XXX | 1.校级统筹组织行业专家论证；2.学院修订人才培养方案，调整课程模块；3.新增校外实习基地；4.建立专业年度动态调整机制 | 限期整改 | 2026-12-15 | 已完成行业调研，方案初稿编制中 | 待复核 | 未销号 |  |  | 校院联合整改，校级牵头，学院落实 |

# 三、填报说明

1.问题来源。用于区分两级监控渠道。校级来源包括校级督导、校内评估、专项检查、学生校级问卷、上级评估反馈、职能部门联合检查；院级来源包括学院督导组、教研室自查、学院评教、系部检查、学院实习巡查、毕业生院内座谈等。

2.责任层级。（1）院级责任：学院日常质量监控自查发现的问题，学院为第一责任主体，校级质评部门负责监督抽查、备案。（2）校级+院级共同责任：校级检查发现或评估专家反馈的问题，学校统筹督办，学院落地整改。（3）校级责任：制度层面、跨部门协同类宏观质量机制问题，由学校职能部门牵头，学院配合执行。

3.问题类别。包括课堂教学、课程建设、专业建设、实践教学、毕业论文（设计）、师资教学能力、教学管理、教学事故、质量保障机制、教学条件、学风建设、质量监控体系运行等。

4.问题归属。可选择本科、研究生。

5.整改类型。可选择立行立改、限期整改、长期持续改进。

6.风险等级。（1）重大：影响专业认证、教学评估底线指标，存在一票否决风险；（2）较大：体系性短板，持续影响人才培养质量，需校院协同整改；（3）一般：单点、局部问题，学院可自主限期整改；（4）轻微：即时可纠正，立行立改。

# 四、校院两级闭环管理运行机制

1.学院层面的一线监控。日常开展院内督导、教研室自查，发现问题登记院内台账，每月汇总上报质评处；组织整改并开展院内初步复核，完成后申请校级复核销号。

2.学校质评部门的统筹监控。汇总各教学单位台账，开展校级抽查与专项督导；对重大、较大问题下达督办单；对学院提交的整改材料开展校级复核，决定是否销号；定期汇总台账形成质量分析报告，反馈校级质量监控领导小组和教学委员会。

3.联动机制。（1）台账实行分级登记、分级整改、分级复核。学院建立本院质量问题子台账，学校质评处建立校级总台账，实现上下联动、信息同步。（2）建立月度台账报送、季度质量研判会、年度质量报告三级联动机制，台账作为校院两级质量考核、学院教学工作考核的核心依据。（3）问题一经发现，3个工作日内完成登记，明确责任人和整改时限；院级自查问题由学院登记，校级检查发现问题由质评办登记并同步推送对应学院。（4）实行销号管理。整改完成后，学院先行院内自查，提交整改佐证材料，向质评处申请复核；复核合格方可销号；整改不到位的，退回继续整改并预警。（5）台账动态更新，每月末质评办汇总台账情况，形成问题分析简报，提交学校教学质量监控领导小组，作为校院两级质量持续改进的依据。（6）台账资料（问题记录、整改材料、复核记录）归档留存，作为本科教育教学评估、专业认证、教学考核支撑材料。