## Sheet1
序号 | 问题编号 | 问题来源 | 责任层级（校级/院级） | 责任学院/职能部门 | 问题归属 | 问题类别 | 问题简述 | 风险等级 | 发现时间 | 证据材料 | 校级督办人 | 学院责任人 | 整改措施 | 整改类型 | 整改时限 | 阶段性进展 | 复核情况 | 销号状态 | 复核人 | 销号日期 | 备注
1（示例）： | Q-2026-001 | 校级教学督导听课 | 院级 | XX学院 |  | 课堂教学质量 | 部分青年教师课堂互动不足，教学方法单一，课件更新不及时 | 一般 | 2026-03-10 | 督导听课记录表、课堂照片 | 质评办XXX | 学院教学副院长XXX | 1.学院组织青年教师教学沙龙活动；2.教研室开展课件年度审核；3.纳入教师年度教学考核；4.学院督导组跟踪听课复查 | 限期整改 | 2026-06-30 | 已完成培训，课件正在修订 | 复核通过 | 已销号 | XXX | 2026-07-02 | 院级自主整改，校级抽查
2（示例）： | Q-2026-002 | 专业评估自查 | 校级+院级 | XX学院+教务处 |  | 专业建设 | 专业人才培养方案课程体系与产业需求匹配度不足，实践学时未达标 | 较大 | 2026-04-15 | 专业自评报告、培养方案 | 质评办XXX | 院长XXX | 1.校级统筹组织行业专家论证；2.学院修订人才培养方案，调整课程模块；3.新增校外实习基地；4.建立专业年度动态调整机制 | 限期整改 | 2026-12-15 | 已完成行业调研，方案初稿编制中 | 待复核 | 未销号 |  |  | 校院联合整改，校级牵头，学院落实